## Sprint
Week #1 (7 hrs / week)
Backlog Item | Task | Task Owner | Initial Estimate (Total Sprint Hours = 6 x 4) | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7
|  |  |  | 2022-02-28 | 2022-03-01 | 2022-03-02 | 2022-03-03 | 2022-03-04 | 2022-03-05 | 2022-03-06
|  |  |  | 24 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4 | 0 | Ideal Burndown
|  |  | 24 | 24 | 21 | 18 | 15 | 13 | 9 | 0 | Remaining Hrs (Total)
Understanding of requirements and setup | Requirement analysis | All | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0
| Tech stack decision and setup | All | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0
| Architecture design | All | 8 | 8 | 7 | 5 | 4 | 4 | 2 | 0
| Learning and KT | All | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 0
|  | Total | 24 | 24 | 21 | 18 | 15 | 13 | 9 | 0
Team: |  | Ideal | 24 | 24 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4 | 0
Teja Ramisetty | 6 hours / Week
Lakshmi Sriharshini Komali | 6 hours / Week
Saketh Gali | 6 hours / Week
Sarat Kumar Kaniti | 6 hours / Week
Total Available Hours During Sprint: | 24